## Sheet1
西昌学院2025年本科教育教学审核评估工作进程表
|  | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
自评整改领导小组 |  | 1月: 1.规划部署、组织指导、协调督办审核评估自评整改各项工作 2.研究决定审核评估工作中的重大事项 3.审定与审核评估有关的重要文件、工作方案、自评报告等材料 4.落实评建工作专项经费，为审核评估自评整改工作提供政策支持和条件保障 5.审定整改方案
自评整改领导小组办公室 |  | 1.制定2025年本科教育教学审核评估工作进程计划 2.制定审核评估对标自查问题清单表 3.确定审核评估自评报告撰写模板 | 1.负责与主管部门及教育评估院的联系与沟通 2.协调各部门开展前期工作 | 汇总自评报告初稿材料 | 1.汇总整理自评报告2稿 2.审查自评报告支撑材料 | 拟定专家线上、线下评估工作方案 | 1.开展过程性督导 2.填报状态数据 | 汇总整理自评报告 | 评估专家组案头材料定稿汇总 | 1.组织开展预评估 2.确定集体考查路线 3.汇总整理学校基本信息、人才培养方案、课表、论文、试卷、教师、学生等清单 | 统筹协调专家线上、线下评估 |  | 1.召开评估工作总结会 2.制定整改方案
指标建设 工作组 | 办学方向与本科地位建设组 | 一级指标牵头单位组织各参与单位，对照审核评估指标要求，按照任务分解表，梳理自评报告内容及支撑材料 |  | 对照指标体系，全面开展教育教学建设，确保各项指标达到相关要求，牵头部分组织各参与单位完成自评报告初稿 | 召开工作会议，各专项工作组汇报各指标建设情况，审读自评报告，提出修改意见 | 收集整理自评报告支撑材料 |  | 协助完成专家案头材料 |  | 1.全力协助开展预评估 2.依据预评估专家意见完成整改 | 迎接专家线上、线下评估 |  | 依据整改工作方案，开展整改工作
本科教育教学建设组
教师队伍建设组
学生发展建设组
质量保障建设组
材料建设组 |  | 1.组织指标牵头单位撰写自评材料 2.收集整理支撑材料 |  | 完成自评报告初稿 | 完成自评报告2稿 | 1.审定自评报告支撑材料 2.撰写校长报告 | 完成过程性督导相关材料 | 完成自评报告定稿 | 专家案头材料定稿 | 开展预评估 | 迎接专家线上、线下评估 |  | 撰写整改报告
教学条件建设组 |  | 1月: 1.对照审核评估指标体系中的定量指标，完成经费及教学资源保障要求。 2.对教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所实施维护、整治及校园环境建设，美化教学环境、改善教学条件 3.校园环境美化 4.落实集体考查项目的相关准备 5.为审核评估工作提供条件保障推进各校区校园环境综合治理工作，开展校园环境日常检查 6.对师生食堂、宿舍等生活场所实施维护、整治，美化生活环境 7.对各校区校园交通环境进行综合治理，规范车辆的进出、停放，确保校园交通运行规范有序 8.完成学校信息化条件建设，确保专家听课看课、调阅文卷、访谈座谈等考查活动顺畅便捷 9.完成领导小组及办公室交办的其他工作; 9月: 配合完成预评估、正式评估、整改阶段各项工作
宣传工作组 |  | 1月: 1.利用各种媒体进行宣传与动员，营造全校上下主动关心、主动参与以评促建工作的良好氛围 2.做好校园宣传文化建设 3.策划审核评估相关系列专题宣传报道，充分展示教育教学改革成果 4.收集整理其他媒体对学校办学成效的报道 5.对学校各单位有关评建工作的宣传报道进行检查 6.制订迎评宣传工作计划，编制有关迎评工作的宣传材料 7.配合领导小组办公室做好多环节（评估启动、评估过程、评估结果）、多层面（学生、教师、社会）和多手段（校园网络平台、微信等媒体）的审核评估宣传 8.制作学校宣传片 9.组织与指导各单位做好改革与发展成果展及办学特色等的宣传工作，宣传审核评估工作中的突出事迹和先进模范集体或个人 10.组织学生开展课外科技、创新创业、文艺体育、社团活动等校园文化活动，营造浓厚的校园文化氛围 11.完成领导小组及办公室交办的其他工作; 9月: 配合完成预评估、正式评估、整改阶段各项工作
评建督查组 |  | 1月: 对各单位和工作组的评建情况以及线上线下评估准备情况进行督查
二级学院 评建工作组 |  | 1.对照评估指标逐一检查，形成自查问题清单表 2.对照评估准备材料建议清单，形成材料梳理完成情况说明 |  | 1.对照审核评估指标及审核重点内容进行总结，完成各单位自评报告及支撑材料整理 2.完成学院层面管理制度修订 | 1.完成学院层面管理制度汇编 2.进一步完善人才培养方案、课程教学材料、论文、试卷等支撑材料 |  | 1.汇报自评整改工作开展情况 2.开展过程性督导 | 进一步做好整改工作 |  | 1.做好预评估工作 2.依据预评估专家意见完成整改 3.按要求及时提交相关材料 | 迎接专家线上、线下评估 |  | 1.评建总结 2.落实整改
职能部门 |  | 1.撰写自评报告 2.梳理问题清单 |  | 1.完成自评报告初稿 2.收集整理自评报告支撑材料 3.完成制度文件修订 | 1.完成自评报告2稿 2.审查自评报告支撑材料 | 1.完成管理制度汇编 2.进一步完善自评报告支撑材料 | 1.汇报自评整改工作开展情况 2.开展过程性督导 | 进一步做好整改工作 |  | 1.做好预评估工作 2.依据预评估专家意见完成整改 3.按要求及时提交相关材料 | 迎接专家线上、线下评估 |  | 1.评建总结 2.落实整改